|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації ________________ Катерина САХНЕВИЧ |
| --- | --- |
|  | «____»________________________2020 року |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

з виконання покладених завдань на ІІІ квартал 2020 року

| Пор. № | Назва заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Виконавець | Стан виконання | Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Питання для розгляду на сесіях обласної ради |
| 1.1 | Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. | Звернення райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлено проєкт рішення; не призначено сесійне засідання. |
| 1.2. | Про розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. | Закон України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Підготовлено проєкт рішення; не призначено сесійне засідання. |
| ІІ. | Розроблення та реалізація Державних і регіональних програм |
| 2.1 | Участь у розробленні обласних комплексних програм регіонального розвитку. | Розпорядження Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрацій та голови обласної ради. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Розроблено проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. Надано пропозиції Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА для розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку області на 2021 рік. |
| 2.2 | Розроблення обласної Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14.02.2020 № 92. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Отримано позитивні висновки Департаменту фінансів ОДА та Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА до проєкту Програми, розпочато процедуру СЕО. |
| 2.3 | Проведення засідання обласної комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря. | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». | Відділ екологічного моніторингу. | Перенесено. | Захід перенесено у зв’язку з карантинними обмеженнями. Заплановано його проведення на IV квартал. |
| 2.4. | Підготовка та проведення засідання комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля». | Відділ екологічного моніторингу. | Перенесено. | Захід перенесено у зв’язку з карантинними обмеженнями. Заплановано його проведення на IV квартал. |
| ІІІ. | Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність |
|  | Розгляд та реєстрація декларацій про відходи. | Закон України «Про відходи». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Зареєстровано 8 декларацій про відходи. |
|  | Аналіз матеріалів та видача дозволів на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. | Закон України «Про охорону атмосферного повітря». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Видано 42 дозволи на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. |
|  | Видача висновків з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Видано 3 висновки з оцінки впливу на довкілля та 1 відмову у видачі висновку. |
|  | Розгляд клопотань щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; погодження дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст.204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської ОДА від 26.06.2014 № 364. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Клопотання щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на розгляд не надходили; Погоджено 10 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Забезпечено регулювання використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. |
|  | Забезпечення, у межах своїх повноважень, погодження документації із землеустрою. | Земельний кодекс України, Закон України «Про адміністративні послуги». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто в межах повноважень 13 документацій із землеустрою. Вимоги природоохоронного та земельного законодавства при передачі у користування земель враховані. |
|  | Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємств. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Погоджено 10 поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. |
|  | Погодження лімітів використання питної води для виробничих потреб абонентам підприємств комунальної сфери. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Погодження індивідуальних регламентів скидання з накопичувачів у поверхневі водні об'єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
| ІV. | Практичні заходи щодо реалізації державної політики |
|  | Розгляд та затвердження паспортів місць видалення відходів (МВВ) і включення до обласного реєстру МВВ. | Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Розгляд та затвердження реєстрових карток об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Формування та затвердження реєстрів ОУВ та ООУВ. | Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Затверджено 1 реєстрова картка ОУВ та включено до обласного реєстру ОУВ. |
|  | Розгляд та реєстрація звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин. | Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 (п. 1.11). | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Зареєстровано 51 звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин. |
|  | Підготовка інформації до Держекоінспекції області та Головного управління ДФС у Чернігівській області щодо виданих документів дозвільного характеру. | Податковий кодекс України ст. 250.3. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено та надано інформацію щодо виданих документів дозвільного характеру. |
|  | Розгляд та погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.. | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 Про затвердження Санітарних правил в лісах України. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто та погоджено 6 переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Забезпечено збереження стійкості насаджень та запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха. |
|  | Участь в обстеженнях зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду. | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 Про затвердження Санітарних правил в лісах України. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Прийнято участь в 1 обстеженні зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду. |
|  | Розгляд клопотань щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. | Ст. 52-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто 2 клопотання щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. Виявлені території можливі до заповідання. |
|  | Розгляд та погодження матеріалів щодо надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства. | Ст. 22 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Матеріали на розгляд не надходили. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства. | Ст. 28 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Матеріали на розгляд не надходили. |
|  | Погодження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської ОДА від 26.06.2014 № 364. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Погоджено 1 ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; Затверджено 7 лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Забезпечено контроль за раціональним використання природних ресурсів в межах заповідних територій. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та при здійсненні побічних лісових користувань. | Ст. 72,73 Лісового кодексу України. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Документи на розгляд не надходили. |
|  | Погодження виділення особливо захисних лісових ділянок. | Ст. 41 Лісового кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Документи на розгляд не надходили. |
|  | Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Погодження додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Погоджено 18 матеріалів щодо додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. Забезпечено дотримання вимог законодавства при проведенні рубок. |
|  | Розгляд, опрацювання та узагальнення запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів на 2020-2021 роки. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлені пропозиції на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів при обласній раді, з урахуванням інтересів громад та найбільш гострих регіональних проблем у сфері охорони довкілля. |
|  | Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Забезпечено надання консультацій стосовно подання запитів на фінансування, їх належного оформлення, відповідності вимогам діючого законодавства. |
|  | Проведення організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. | Бюджетний кодекс України. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Здійснено своєчасне та якісне виконання природоохоронних заходів. |
|  | Підготовка щоквартального звіту про реалізацію у 2018-2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 03.04.2018 № 184. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА інформація (лист від 03.08.2020 № 05-08/2358). |
|  | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 № 2354-VIII | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Опубліковано оголошення про заяву про визначення обсягів СЕО у газетах «Вісник Ч» та «Чернігівщина». |
|  | Врахування державних інтересів при розробленні містобудівної документації. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 17 п. 7.3). | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Надано матеріали щодо дотримання державних інтересів при розробленні містобудівної документації: 4 детальних та 1 генерального плану території. Розглянуто містобудівну документацію: 13 генеральних та 8 детальних планів території. |
|  | Участь у засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 20 п. 3). | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Прийнято участь у 2 засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. |
|  | Проведення оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Розглянуто 2 повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. |
|  | Забезпечення ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Офіційно оприлюднено документи з оцінки впливу на довкілля та забезпечено інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших зацікавлених осіб про хід та результати здійснення оцінки впливу на довкілля. |
|  | Організація громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Проведено громадське обговорення по 5 планованим діяльностям в процесі оцінки впливу на довкілля. |
|  | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано | Розглянуто документації щодо стратегічної екологічної оцінки: 8 заяв містобудівної документації, 3 заяви програм соціально-економічного розвитку та 5 звітів по містобудівній документації. |
|  | Участь у семінарах-навчаннях щодо впровадження оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | - | Семінари-навчання щодо впровадження оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки не проводилися. |
|  | Організація та ведення моніторингу об'єктів довкілля. | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391. | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Здійснено збір, обробку та узагальнення моніторингової інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля. |
|  | Отримання та узагальнення екологічної інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області. | Наказ Мінприроди України від 26.04.2007 № 218. | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Узагальнено отриману моніторингову інформацію від суб’єктів моніторингу, на її основі підготовлено щомісячні інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області (інформація надана Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Чернігівській облдержадміністрації та розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту). |
|  | Збір, обробка та узагальнення інформації щодо дослідження сільсько-лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення»; підготовка звітів до Державного агентства України з управління зоною відчуження. | Розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 29.01.2015 № 22, наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження від 20.01.2015 № 7. | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Підготовлено звіти до Державного агентства України з управління зоною відчуження про дослідження сільськогосподарської та лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення» (від 10.08.2020 № 07-05/2433 та від 09.09.2020 № 07-05/2720). |
|  | Розгляд запитів та надання довідок про рівень радіоактивного забруднення територій населених пунктів Чернігівської області. | Розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 29.01.2015 № 22. | Відділ екологічного моніторингу. | - | Запити не надходили. |
|  | Підготовка звітів про виконання плану роботи Департаменту. | Наказ Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 20.10.2015 № 64. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлено звіти про виконання плану роботи Департаменту за ІІ квартал. Звіт розміщено на сайті Департаменту. |
|  | Надання пропозицій та звітів щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14.07.2015 № 341. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Надано пропозиції та звіти щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Надання інформації з питань охорони довкілля для розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської облдержадміністрації. | Орхуська конвенція, ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832-XIV, постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Забезпечено широкий доступ громадськості регіону до екологічної інформації, на сайті облдержадміністрації висвітлена діяльність органів влади у сфері охорони довкілля. |
|  | Проведення засідань робочої групи з розробки проекту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.05.2019 № 281. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | 24.09.2020 проведено четверте засідання робочої групи з розробки проекту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. |
|  | З виїздом на місця, опрацювання відповідною робочою групою питань дотримання суб’єктами господарювання вимог Водного кодексу України та Земельного кодексу України при здійсненні господарської діяльності в прибережних захисних смугах на території області. | Доручення голови облдержадміністрації від 23.04.2020 № 01-01-05/2645 | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Здійснено 1 поїздку відповідною робочою групою стосовно питань дотримання суб’єктами господарювання вимог Водного кодексу України та Земельного кодексу України при здійсненні господарської діяльності в прибережних захисних смугах на території Чернігівського району. |
|  | Робочі поїздки до районів з метою ознайомлення зі станом виконання природоохоронних заходів, що здійснюються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році. | Переліки видатків обласного фонду ОНПС на 2020 рік від 18.12.2019 № 18-21/VII, від 12.05.2020 № 16-23/ VII та № 17-23/ VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Здійснено 5 робочих поїздок на місця проведення природоохоронних заходів з метою ознайомлення зі станом їх виконання. |
| V. | Забезпечення вирішення екологічних проблем у регіоні |
|  | Збір, вивчення інформації та надання рекомендацій щодо безпечної експлуатації місць видалення відходів (МВВ). | Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Аналіз діяльності суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами та вжиття організаційних заходів щодо реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ та ООУВ). | Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Здійснено аналіз діяльності суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами, надано рекомендації щодо необхідності реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. |
|  | Підготовка інформації до Мінекоенерго щодо ситуації у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин. | Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.03.2017 № 150. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено інформацію щодо ситуації у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин та надано її до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. |
|  | Підготовка інформації до Міндовкілля щодо виконання заходів Національного плану управління відходами до 2030 року. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено інформацію щодо виконання заходів Національного плану управління відходами до 2030 року та надано її до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. |
|  | Підготовка інформації щодо усунення зауважень, виявлених Комісією Адміністрації Президента України. | Доручення голови Чернігівської облдержадміністрації від 17.11.2016 № 02-11/5798. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до відділу контролю ОДА інформація (лист від 17.09.2020 № 05-08/2827). |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки. | Лист Мінприроди України від 22.05.2018 № 5/4-7/5096-18. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 03.07.2020 № 05-07/1951). |
|  | Узагальнення та надання Міндовкілля щоквартальної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів від сплати екологічного податку до спеціального фонду місцевого бюджету, кількість підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спецводокористування та розміщення відходів; перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2020 році. | Листи Мінприроди України від 28.03.2016 № 5/3-11/2851 та від 21.06.2017 № 5/5-13/5085-17. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Узагальнена інформація підготовлена та направлена до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. (лист від 31.08.2020 № 05-07/2647). |
|  | Підготовка інформації щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2020 № 14. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена інформація до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації (листи від 17.07.2020 № 05-08/2161, від 13.08.2020 № 05-08/2474). |
|  | Підготовка інформації щодо охорони та відновлення малих річок шляхом включення відповідних заходів у регіональні та обласні програми з охорони довкілля. | Лист Мінприроди України від 28.03.2017 № 5/1-8/2345-17 | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена інформація та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації (лист від 13.07.2020 № 05-08/2090). |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації регіональних програм | Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2016 № 245. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена інформація та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації (лист від 17.07.2020 № 05-08/2157). |
| VІ. | Міжнародне співробітництво |
| 6.1 | Участь у міжнародних проєктах, зустрічах з представниками зарубіжних країн стосовно обміну досвідом у сфері охорони довкілля. | Закон України «Про місцеві державні адміністрації». | Працівники Департаменту. | - | Міжнародні проєкти, зустрічі з представниками зарубіжних країн не проходили, у зв’язку із введенням карантинного режиму. |
| VІІ. | Екологічна наука, освіта і громадськість |
|  | Підготовка та проведення еколого-просвітницьких і публічних заходів (зустрічей з громадськістю, конференцій, засідань за «круглим столом», зборів) за участю представників громадськості, студентської та шкільної молоді. | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Орхуська конвенція, постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996. | Працівники Департаменту. | - | Еколого-просвітницькі заходи не проходили, у зв’язку із введенням карантинного режиму. |
|  | Засідання «за круглим столом» до дня працівника природно-заповідної справи на території регіонального парку «Міжрічинський». | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Орхуська конвенція, постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі | Виконано. | 07 липня проведено виїзне засідання до дня працівника природно-заповідної справи на території регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський». |
|  | Робоча нарада про стан наповнення та використання фондів охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) області. | Податковий кодекс України, рішення обласної ради «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2020 рік» від 18.12.2019 № 2-21/VII | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | 30.06.2020 взято участь у нараді щодо стану надходження і використання коштів місцевих та обласного фондів ОНПС. 23.07.2020 відбулася нарада щодо стану виконання природоохоронних заходів у І півріччі 2020 року та перспективи подальшої їх реалізації. |
|  | Засідання організаційного комітету з проведення екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО». | Ст. 6, 21, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Чернігівської ОДА від 27.02.2020 № 155 «Про проведення екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | 25.08.2020 відбулося засідання організаційного комітету з проведення обласного екологічного фестивалю «Життя в стилі «ЕКО». |
|  | Організувати та провести обласний екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО». | Ст. 6, 21, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Чернігівської ОДА від 27.02.2020 № 155 «Про проведення екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО». | Відділ природоохоронних програм. | Не виконано. | Проведення обласного екологічного фестивалю скасовано (рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04.09.2020 № 35). |
|  | Підготовка Доповіді про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області за 2019 рік. | Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 31.03.2017 № 150. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Підготовлено та направлено до Міністерства захисту довкілля довкілля та природних ресурсів України. |
|  | Висвітлення на офіційних вебсайтах Департаменту, облдержадміністрації тематичної, інформаційно-аналітичної, звітної інформації, в тому числі актів законодавства, розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту з питань охорони та захисту довкілля. | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Забезпечено широкий доступ громадськості до екологічної інформації, висвітлення діяльності органів виконавчої влади з питань охорони та захисту довкілля. |
|  | Забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Забезпечено інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. |
|  | Організація роботи, підготовка та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. | Закони України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Відповіді на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту підготовлені належним чином у визначені законодавством строки. |
|  | Надання, в межах компетенції Департаменту, екологічної інформації для розгляду на засіданнях Громадської ради при облдержадміністрації. | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». | Структурні підрозділи Департаменту. | - | Інформація не надавалася у зв’язку з відсутністю запитів від членів Громадської ради. |
| VІІІ. | Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики |
|  | Підвищення кваліфікації державних службовців, участь у навчальних заходах та семінарах у сфері охорони навколишнього природного середовища при Мінекоенерго; органах державної служби та управління. | Закон України «Про державну службу», Указ Президента України від 30.05.1995 № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постанова від 16.04.1998 № 499 Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців». | Працівники Департаменту. | Виконано. | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |
|  | Проведення навчальних семінарів-нарад для структурних підрозділів Департаменту з вивчення природоохоронного законодавства, змін до нормативних документів тощо. |  | Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи, керівники структурних підрозділів. | Виконано. | Забезпечено здійснення природоохоронної діяльності відповідно до вимог законодавства. |
| ІX. | Запобігання та протидія корупції |
|  | Забезпечення виконання державними службовцями вимог Закону України «Про запобігання корупції». | Закон України «Про запобігання корупції». | Державні службовці Департаменту. | Виконано. | Виконано державними службовцями Департаменту вимоги Закону України «Про запобігання корупції». |

| Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля |  | Василь НОВАК |
| --- | --- | --- |

Олена Легейда

Віталіна Синіговець

Євгенія Воловатова

Валентина Ганжа

Людмила Подорван

Сергій Бригинець