|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації ________________ Катерина САХНЕВИЧ |
| --- | --- |
|  | «____»________________________2021 року |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

на 2020 рік

| Пор. № | Назва заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Виконавець | Стан виконання | Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації |
| 1.1 | Звіт про виконання у 2019 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. | План засідань колегії ОДА на І півріччя 2020 року від 13.12.2019. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | На засіданні колегії ОДА 26.03.2020 розглянуто питання «Про стан виконання у 2019 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки та вирішення найактуальніших екологічних проблем області», за результатами розгляду видано розпорядження голови ОДА від 27.03.2020 № 191, яким визначено низку завдань органам влади стосовно вирішення наявних актуальних проблемних питань у сфері охорони довкілля області. |
| ІІ. | Питання для розгляду на сесіях обласної ради |
| 2 | Про затвердження обласної програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». | Відділ екологічного моніторингу. | - | У зв’язку із відсутністю затвердженої Міндовкілля типової форми, розроблення Програми перенесено на 2021 рік. |
|  | Про затвердження Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. | Ст. 24 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Приведення у відповідність зонування парку, деталізація інформації про території лісокористувачів, які входять до складу РЛП «Міжрічинський». |
| 2 | Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. | Звернення райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Внесено зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки (рішення сесії обласної ради від 12.05.2020 № 18-23/VII, від 28.10.2020 № 54-25/VII). |
|  | Про розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. | Закон України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Збільшено площу заповідної території на 161,1 га за рахунок створення п`яти об’єктів ПЗФ в Прилуцькому, Ріпкинському та Козелецькому районах та розширення меж існуючого гідрологічного заказника «Приміське» в Прилуцькому районі на 21,8 га за рахунок земель запасу Прилуцької міської ради. |
| ІІІ. | Розроблення та реалізація Державних і регіональних програм |
|  | Участь у розробленні обласних комплексних програм регіонального розвитку. | Розпорядження Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрацій та голови обласної ради. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Надано Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку області на 2021 рік (лист від 09.09.2020 № 05-08/2716). |
|  | Розроблення обласної Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано | Підготовлено проєкт Програми. Отримано позитивні експертні висновки департаментів ОДА: фінансів, розвитку економіки та сільського господарства. Завершена процедура СЕО. У зв’язку із перенесенням сесії обласної ради, затвердження Програми заплановано у І кварталі 2021 року. |
|  | Розроблення та затвердження Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. | Розпорядження Кабінету Міністрів України № 117-р від 20.02.2019 (п.4) «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Прийнято роботи з розробки Національним університетом «Чернігівська політехніка» проєкту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області та звіту про його СЕО, розпочато процедуру громадського обговорення. |
|  | Розроблення та затвердження обласної програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». | Відділ екологічного моніторингу. | - | У зв’язку з відсутністю встановленої Міндовкіллям типової форми |
| ІV. | Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність |
| 4 | Аналіз матеріалів та видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. | Закон України «Про відходи». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Нормативно-правові акти, які регулюють процедуру видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не прийняті на загальнодержавному рівні. |
|  | Розгляд та реєстрація декларацій про відходи. | Закон України «Про відходи». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Зареєстровано 42 декларації про відходи. |
|  | Аналіз матеріалів та видача дозволів на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. | Закон України «Про охорону атмосферного повітря». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Видано 221 дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. |
|  | Видача висновків з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Видано 16 висновків з оцінки впливу на довкілля та 1 рішення про відмову у видачі висновку. |
| 4.5 | Розгляд клопотань щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; погодження дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст.204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської ОДА від 26.06.2014 № 364 «Про організацію роботи щодо погодження лімітів та видачу дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто 2 клопотання щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; Погоджено 34 дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Забезпечено регулювання використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. |
| 4.6 | Забезпечення, у межах своїх повноважень, погодження документації із землеустрою. | Земельний кодекс України, Закон України «Про адміністративні послуги». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано | Розглянуто в межах повноважень 26 документацій із землеустрою. Вимоги природоохоронного та земельного законодавства при передачі у користування земель враховані. |
| 4.7 | Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємств. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Погоджено 44 поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. |
| 4.8 | Погодження лімітів використання питної води для виробничих потреб абонентам підприємств комунальної сфери. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
| 4.9 | Погодження індивідуальних регламентів скидання з накопичувачів у поверхневі водні об'єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
| 4.10 | Погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб. | Водний кодекс України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
| V. | Практичні заходи щодо реалізації державної політики |
|  | Прес-брифінг «Виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки у 2019 році». | План роботи облдержадміністрації. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Захід проведено 05.06.2020. |
|  | Розгляд та затвердження паспортів місць видалення відходів (МВВ) і включення до обласного реєстру МВВ. | Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Розгляд та затвердження реєстрових карток об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Формування та затвердження реєстрів ОУВ та ООУВ. | Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Затверджено 4 реєстрові картки об’єктів утворення відходів (ОУВ), сформовано відповідний реєстр. |
|  | Розгляд та реєстрація звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин. | Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 (п. 1.11). | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Зареєстровано 189 звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин. |
|  | Підготовка інформації до Держекоінспекції області та Головного управління ДФС у Чернігівській області щодо виданих документів дозвільного характеру. | Податковий кодекс України ст. 250.3. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено та надано інформацію щодо виданих документів дозвільного характеру. |
|  | Розгляд матеріалів щодо погодження наказів про строки полювання на території мисливських угідь. | Ст. 19 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто 59 матеріалів щодо погодження наказів про строки полювання на території мисливських угідь. |
|  | Розгляд та погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах ПЗФ. | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто та погоджено 29 переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Забезпечено збереження стійкості насаджень та запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха. |
|  | Участь в обстеженнях зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду. | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Прийнято участь в 10 обстеженнях зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду. |
|  | Розгляд клопотань щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. | Ст. 52-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто 2 клопотання щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. Виявлені території можливі до заповідання. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження пропозицій користувачів мисливських угідь щодо лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду. | Ст. 16 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто та погоджено 57 проектів лімітів використання мисливських тварин. |
|  | Розгляд та погодження матеріалів щодо надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства. | Ст. 22 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Матеріали на розгляд не надходили. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства. | Ст. 28 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Розглянуто 7 та погоджено 5 проектів організації та розвитку мисливського господарства, з яких 2 непогоджено. Враховано використання природно-заповідних територій в межах мисливського господарства, та раціональне використання мисливської фауни. |
|  | Погодження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської ОДА від 26.06.2014 № 364 «Про організацію роботи щодо погодження лімітів та видачу дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Погоджено 2 ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та затверджено 31 ліміт на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та при здійсненні побічних лісових користувань. | Ст. 72,73 Лісового кодексу України. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Матеріали на розгляд не надходили. |
|  | Погодження виділення особливо захисних лісових ділянок. | Ст. 41 Лісового кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | - | Документи на розгляд не надходили. |
|  | Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Погодження додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. | Виконано. | Погоджено 11 відстрочень на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Погоджено 25 матеріалів щодо додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. Забезпечено дотримання вимог законодавства при проведенні рубок. |
|  | Розгляд, опрацювання та узагальнення запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів на 2020-2021 роки. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Розглянуто та узагальнено 80 запитів про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 2020 рік. Опрацьовано та узагальнено 70 запитів про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 2021 рік. |
|  | Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Надавалися консультації щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС та державного бюджету, а також допомога у підготовці запитів про виділення коштів з обласного фонду ОНПС. |
|  | Надання узагальненої інформації на розгляд робочої групи при Чернігівській обласній раді для формування Переліків видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік та участь у засіданні. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлено пропозиції на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів при обласній раді для формування переліків видатків (основного, додаткового) обласного фонду ОНПС, внесення змін до них. |
|  | Організаційні заходи щодо здійснення електронних торгів в системі ProZorro. | Закон України «Про здійснення державних закупівель». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена тендерна документація на 11 природоохоронних заходів для проведення торгів в електронній системі ProZorro. |
|  | Проведення організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. | Бюджетний кодекс України. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Проведено торги в електронній системі ProZorro. За результатами укладено 13 договорів з переможцями на виконання природоохоронних заходів, здійснено видатки згідно з актами виконаних робіт. |
|  | Робочі поїздки до районів з метою ознайомлення зі станом виконання природоохоронних заходів, що здійснюються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році. | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Здійснено 6 робочих поїздок до місць проведення природоохоронних заходів з метою ознайомлення зі станом їх виконання. |
|  | Забезпечення виконання, координації та контролю за станом реалізації заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, підготовка відповідних звітів. | Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Забезпечено щотижневий контроль за станом реалізації у 2020 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки. Підготовлено та направлено до Чернігівської обласної ради і Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА звіт про виконання Програми у 2019 році (лист від 31.01.2020 № 05-08/258 та № 05-08/257). |
|  | Підготовка звітів про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України та оцінки результативності її реалізації. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 22.12.2018 № 799 «Про План роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України в Чернігівській області». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА інформація (лист від 10.02.2020 № 05-08/340, від 07.08.2020 № 05-08/2423). |
|  | Підготовка щоквартального звіту про реалізацію у 2018-2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 03.04.2018 № 184 «Про організацію виконання Плану заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА інформація (листи від 05.02.2020 № 05-08/296, від 29.04.2020 № 05-08/1262, від 03.08.2020 № 05-08/2358, від 02.11.2020 № 05-08/3208). |
|  | Врахування державних інтересів при розробленні містобудівної документації. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 17 п. 7.3). | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Надано матеріали щодо дотримання державних інтересів при розробленні містобудівної документації: 37 детальних планів території та 7 генеральних планів населених пунктів. |
|  | Участь у засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 20 п. 3). | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Прийнято участь у 16 засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. |
|  | Проведення оцінки впливу на довкілля . | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Розглянуто 18 повідомлень про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля; 17 звітів з оцінки впливу на довкілля та 17 оголошень про початок громадського обговорення звітів з оцінки впливу на довкілля. |
|  | Забезпечення ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Офіційно оприлюднено документи з оцінки впливу на довкілля та забезпечено інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших зацікавлених осіб про хід та результати здійснення оцінки впливу на довкілля. |
|  | Організація громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Проведено громадське обговорення по 17 планованим діяльностям в процесі оцінки впливу на довкілля. |
|  | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Розглянуто документації щодо стратегічної екологічної оцінки: 34 заяви містобудівної документації, 4 заяви програм соціально-економічного розвитку, 24 звіти по містобудівній документації та 4 звіти програм соціально-економічного розвитку. |
|  | Участь у семінарах-навчаннях щодо впровадження оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. | Виконано. | Проведено 4 вебінари щодо впровадження оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. |
|  | Організація та ведення моніторингу об'єктів довкілля. | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Здійснено збір, обробку та узагальнення моніторингової інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля. |
|  | Отримання та узагальнення екологічної інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області. | Наказ Мінприроди України від 26.04.2007 № 218. | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Узагальнено отриману моніторингову інформацію від суб’єктів моніторингу, на її основі підготовлено щомісячні інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області (інформація надана Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Чернігівській облдержадміністрації та розміщена на офіційному вебсайті Департаменту). |
|  | Збір, обробка та узагальнення інформації щодо дослідження сільсько-лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення»; підготовка звітів до Державного агентства України з управління зоною відчуження. | Розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 29.01.2015 № 22 «Про зміну розпорядника коштів», наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження від 20.01.2015 № 7. | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Підготовлено щомісячні інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області (інформація надана Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Чернігівській облдержадміністрації та розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту). |
|  | Розгляд запитів та надання довідок про рівень радіоактивного забруднення територій населених пунктів Чернігівської області. | Розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 29.01.2015 № 22 «Про зміну розпорядника коштів». | Відділ екологічного моніторингу. | - | Запити не надходили. |
|  | Підготовка звітів про виконання квартальних та річного планів роботи Департаменту. | Наказ Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 20.10.2015 № 64. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовано звіт про виконання плану роботи Департаменту за І-ІV квартали. Складено план роботи на 2021 рік та І квартал 2021 року. Плани та звіти розміщено на сайті Департаменту. |
|  | Надання пропозицій та звітів щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади з проведення консультацій з громадськістю». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Надано пропозиції та звіти щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Надання інформації з питань охорони довкілля для розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської облдержадміністрації. | Орхуська конвенція, ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832-XIV, постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано.. | Забезпечено широкий доступ громадськості регіону до екологічної інформації, на сайті облдержадміністрації висвітлена діяльність органів влади у сфері охорони довкілля. |
|  | Проведення засідань робочої групи з розробки проекту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.05.2019 № 281 «Про утворення робочої групи з розробки проекту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Проведено 6 засідань робочої групи з розробки проєкту Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. |
|  | Підготовка та проведення засідання комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.12.2019 № 717 «Про утворення обласної комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю повітря». | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Проведено засідання обласної комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря 23.01.2020 та 03.12.2020. |
|  | Підготовка та проведення засідання комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля». | Відділ екологічного моніторингу. | Виконано. | Проведено засідання комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області 30.10.2020. |
| VI. | Забезпечення вирішення екологічних проблем у регіоні |
|  | Збір, вивчення інформації та надання рекомендацій щодо безпечної експлуатації місць видалення відходів (МВВ). | Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | - | Заяв не надходило. |
|  | Аналіз діяльності суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами та вжиття організаційних заходів щодо реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ та ООУВ). | Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Здійснено аналіз діяльності суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами, надано рекомендації щодо необхідності реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. |
|  | Надання інформації у розрізі показників, за якими здійснюється оцінка результатів діяльності облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного підпорядкування. | Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Надано інформацію у розрізі показників, за якими здійснюється оцінка результатів діяльності облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного підпорядкування до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської ОДА. |
|  | Проведення інвентаризації непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) на території області. | Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.03.2017 № 150. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | В січні – лютому проведено інвентаризацію непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) на території області. |
|  | Підготовка інформації до Міндовкілля щодо ситуації у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин. | Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 31.03.2017 № 150. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено інформацію до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо ситуації у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин. |
|  | Підготовка інформації до Міндовкілля щодо виконання заходів Національного плану управління відходами до 2030 року. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. | Виконано. | Підготовлено інформацію щодо виконання заходів Національного плану управління відходами до 2030 року та надано її до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. |
|  | Підготовка інформації про стан виконання заходів та основних показників Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14.01.2020 № 14 «Про організацію виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2020 рік». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА інформація (листи від 17.01.2020 № 05-08/138, від 05.02.2020 № 05-08/295; від 17.07.2020 № 05-08/2161, від 13.08.2020 № 05-08/2474). |
|  | Підготовка звіту та інформації про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки за 2019 рік. | Доручення першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 24.04.2017 № 03-10/2002, положення про обласний фонд ОНПС, затвердженого рішенням Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 13-17/VII. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки за 2019 рік направлено обласній раді, Департаменту розвитку економіки та сільського господарства ОДА розміщено на сайті Департаменту. |
|  | Розміщення на офіційних сайтах Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації і Чернігівської облдержадміністрації річних звітів про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014 – 2020 роки. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 05.05.2016 № 245 (п. 7) «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Відповідні звіти розміщені на офіційному веб-сайті Департаменту та Чернігівської ОДА. |
|  | Підготовка інформації щодо усунення зауважень, виявлених Комісією Адміністрації Президента України. | Доручення голови Чернігівської облдержадміністрації від 17.11.2016 № 02-11/5798. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до відділу контролю ОДА інформація (листи від 23.03.2020 № 05-08/967, від 19.06.2020 № 05-08/1793, від 17.09.2020 № 05-08/2827, від 24.12.2020 № 05-08/3736). |
|  | Підготовка інформації про стан виконання плану заходів щодо сприяння залученню інвестицій і запровадження технологій у сфері поводження з відходами. | Витяг з Протоколу № 36 (п. 2, абзац 3) засідання Кабінету Міністрів України. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано | Підготовлена та направлена до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України інформація (лист від 01.04.2020 № 05-07/1036). У ІІ кварталі виконання плану знято з контролю |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки. | Лист Мінприроди України від 22.05.2018 № 5/4-7/5096-18. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Підготовлена та направлена до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України інформація (листи від 03.01.2020 № 05-07/25, від 03.04.2020 № 05-07/1546, від 03.07.2020 № 05-07/1951, від 02.10.2020 № 05-07/2957). |
|  | Узагальнення та надання Міндовкілля щоквартальної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів від сплати екологічного податку до спеціального фонду місцевого бюджету, кількість підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спецводокористування та розміщення відходів; перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2020 році. | Листи Мінприроди України від 28.03.2016 № 5/3-11/2851 та від 21.06.2017 № 5/5-13/5085-17. | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Узагальнена інформація підготовлена та направлена до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (листи від 28.02.2020 № 05-07/625, від 29.05.2020 № 05-07/1546, від 31.08.2020 № 05-07/2647, від 30.11.2020 № 05-07/3416). |
|  | Збір, аналіз та узагальнення матеріалів і пропозицій органів виконавчої влади області, органів місцевого самоврядування з розробки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Опрацьовано 43 листи з пропозиціями РДА, МВК, ОТГ, структурних підрозділів ОДА, територіальних органів ЦОВВ. |
| VІІ. | Міжнародне співробітництво |
|  | Участь у міжнародних проектах, зустрічах з представниками зарубіжних країн стосовно обміну досвідом у сфері охорони довкілля. | Закон України «Про місцеві державні адміністрації». | Працівники Департаменту. | - | Міжнародні проєкти, зустрічі з представниками зарубіжних країн не проходили у зв’язку із введенням карантинного режиму. |
| VІІІ | Екологічна наука, освіта і громадськість |
|  | Підготовка та проведення еколого-просвітницьких і публічних заходів (зустрічей з громадськістю, конференцій, засідань за «круглим столом», зборів) за участю представників громадськості, студентської та шкільної молоді. | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Орхуська конвенція, постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». | Працівники Департаменту. | Виконано. | 26.11.2020 відбулось засідання «за круглим столом» на тему «Обговорення проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки у частині захисту річок басейну Десни на території Чернігівської області». |
|  | Провести спільно з Управлінням освіти і науки облдержадміністрації щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє». | Ст. 6, 21, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Чернігівської ОДА від 21.03.2017 № 146 «Про щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє». | Відділ природоохоронних програм. | Виконано. | Проведено конкурс, визначено переможців у трьох номінаціях. |
|  | Провести екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО». | Ст. 6, 21, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 04.04.2019 № 200 «Про проведення екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО». | Відділ природоохоронних програм. | - | Еколого-просвітницькі заходи не проходили у зв’язку із введенням карантинного режиму. |
|  | Підготовка доповіді про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2019 рік. | Орхуська конвенція, наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 31.03.2017 № 150. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Підготовлено та направлено до Міністерства захисту довкілля України доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2019 рік. |
|  | Підготовка екологічного паспорту Чернігівської області за 2019 рік. | Орхуська конвенція, наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 31.03.2017 № 150. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Підготовлено та направлено до Міністерства захисту довкілля України екологічного паспорту Чернігівської області за 2019 рік. |
|  | Висвітлення на офіційних вебсайтах Департаменту, облдержадміністрації тематичної, інформаційно-аналітичної, звітної інформації, в тому числі актів законодавства, розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту з питань охорони та захисту довкілля. | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Забезпечено широкий доступ громадськості до екологічної інформації, висвітлення діяльності органів виконавчої влади з питань охорони та захисту довкілля. |
|  | Забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. | Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Забезпечено інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. |
|  | Організація роботи, підготовка та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. | Закони України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | Відповіді на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту підготовлені належним чином у визначені законодавством строки. |
|  | Надання, в межах компетенції Департаменту, екологічної інформації на для розгляду на засіданнях Громадської ради при облдержадміністрації. | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». | Структурні підрозділи Департаменту. | Виконано. | 26.11.2020 відбулось засідання «за круглим столом» на тему «Обговорення проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки у частині захисту річок басейну Десни на території Чернігівської області». Підготовлено та надано роз’яснення стосовно екологічних питань. |
| IX. | Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики |
|  | Підвищення кваліфікації державних службовців, участь у навчальних заходах та семінарах у сфері охорони навколишнього природного середовища при Мінекоенерго; органах державної служби та управління. | Закон України «Про державну службу», Указ Президента України від 30.05.1995 № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постанова від 16.04.1998 № 499 Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців». | Працівники Департаменту. | Виконано. | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |
|  | Проведення навчальних семінарів-нарад для структурних підрозділів Департаменту з вивчення природоохоронного законодавства, змін до нормативних документів тощо. |  | Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи, керівники структурних підрозділів. | Виконано. | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |
| X. | Запобігання та протидія корупції |
|  | Забезпечення виконання державними службовцями вимог Закону України «Про запобігання корупції». | Закон України «Про запобігання корупції». | Державні службовці Департаменту. | Виконано. | Виконано державними службовцями Департаменту вимоги Закону України «Про запобігання корупції». |
|  | Заповнення та надання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік держслужбовцями Департаменту. | Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». | Державні службовці Департаменту. | Виконано. | Запобігання проявам корупції серед державних службовців Департаменту. |

| Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля |  | Василь НОВАК |
| --- | --- | --- |

Олена Легейда

Наталія Багіна

Тетяна Небрат

Валентина Ганжа

Олена Шатирко

Людмила Подорван