|  | ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації ________________ Олександр ЛОСЬ |
| --- | --- |
|  | «___» жовтня2024 року |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

з виконання покладених завдань на ІІІ квартал 2024 року

| Пор. № | Назва заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Виконавець |  | Строк викон’ання |  |  | Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стан виконання завдань у сфері охорони та збереження довкілля Чернігівської області за підсумками І півріччя 2024 року | План засідань колегії облдержадміністрації на ІІ півріччя 2024 року від 14.06.2024 |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. | Рішення колегії обласної державної адміністрації від 05.09.2024 № 4.2. |  |
| ІІ. | Питання для розгляду на сесіях обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. | Звернення структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Розпорядження від 30.09.2024 № 804 «Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |
|  | Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік. | Звернення структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Розпорядження від 30.09.2024 № 805 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 15 квітня 2024 року № ». |
|  | Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік. | Звернення структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано |  |  | Розпорядження від 30.09.2024 № 806 «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік». |
|  | Про розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. | Закон України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - |  |  | Клопотання на розгляд не надходили |
| ІІІ. | Розроблення та реалізація Державних і регіональних програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участь у розробленні обласних комплексних програм регіонального розвитку. | Розпорядження Кабінету Міністрів України, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації та голови Чернігівської обласної ради. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Листи на ДЕР ОДА від 03.09.2024 № 05-08/2020 та № 05-08/2023. |
|  | Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. | Рішення обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Переліками видатків обласного фонду ОНПС на 2024 рік передбачено 9318,600 тис. грн на реалізацію природоохоронних заходів. |
|  | Реалізація Програми протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській області на 2020-2024 роки. | Рішення Чернігівської обласної ради від 12.05.2020 № 13-23/VII «Про Програму протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській області на 2020-2024 роки». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Проведені інформаційно-роз’яснювальні заходи. Кошти на реалізацію Програми не виділялися у зв’язку із обмеженими можливостями обласного бюджету. |
|  | Реалізація Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки. | Рішення обласної ради від 30.11.2021 № 12-7/VIII «Про затвердження Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | У рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки за рахунок обласного фонду ОНПС передбачено проведення досліджень атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин в містах області на 81,4 тис. грн, захід реалізується з червня по жовтень 2024 року. |
|  | Підготовка інформації до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про забезпечення реалізації проєктів програми LIFE. | Угода про приєднання України до європейської природоохоронної програми LIFE від 24.06.2011 та лист Міндовкілля від 23.08.2022 № 25/2-15/11051-22. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Підготовлена та надана інформація до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про забезпечення реалізації проєктів програми LIFE. |
| ІV. | Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз матеріалів та видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які відносяться до ІІ та ІІІ групи. | Закон України «Про охорону атмосферного повітря». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | По мірі надходження документів. |  |  | Нормування обсягів викидів забруднюючих речовин та встановлення умов здійснення діяльності шляхом видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які відносяться до ІІ та ІІІ групи. |
|  | Видача висновків з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано |  |  | Видано 5 висновків з оцінки впливу на довкілля. |
|  | Розгляд клопотань та видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; погодження дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 26.06.2014 № 364 «Про організацію роботи щодо погодження лімітів та видачу дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в поточному кварталі Департаментом не видавались. Погоджено 6 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |
|  | Забезпечення, у межах своїх повноважень, погодження документації із землеустрою. | Земельний кодекс України, Закон України «Про адміністративні послуги». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано |  |  | У межах повноважень розглянуто 3 документації із землеустрою. |
|  | Реєстрація дозволу на добування тварин та дозволу на збирання рослин, занесених до Червоної книги України. | Відповідно до Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування зі змінами та доповненнями від 19.06.2018, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 3 від 01.02.1993, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.1993 за № 4. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - |  |  | Дозволи на добування тварин та дозволи на збирання рослин, занесених до Червоної книги України, на реєстрацію до Департаменту не надходили. |
|  | Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємств. | Водний кодекс України. | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто, проаналізовано та погоджено 2 підприємствам поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води |
|  | Погодження лімітів використання питної води для виробничих потреб абонентам підприємств комунальної сфери. | Водний кодекс України. | Відділ екологічного моніторингу. |  | - |  |  | Матеріали не надходили |
|  | Погодження індивідуальних регламентів скидання з накопичувачів у поверхневі водні об'єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод. | Водний кодекс України. | Відділ екологічного моніторингу. |  | - |  |  | Матеріали не надходили |
|  | Погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб. | Водний кодекс України. | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто та погоджено 1 проєкти зон санітарної охорони питних підземних вод КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та КП «Носівка-Комунальник» Носівської міської ради |
| V. | Практичні заходи щодо реалізації державної політики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка інформації до Держекоінспекції області та Головного управління ДПС у Чернігівській області щодо виданих документів дозвільного характеру. | Ст. 250.3 Податкового кодексу України. | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Протягом кварталу. |  |  | Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства шляхом інформування контролюючих органів щодо наданих адміністративних послуг. |
|  | Аналіз звітів суб’єктів господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та їх розміщення на платформі «ЕкоСистема». | Порядок подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58 | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | По мірі надходження документів. |  |  | Здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. |
|  | Підготовка інформації до Міндовкілля щодо переліку суб’єктів господарювання, яким було видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. | П. 53 Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку субєктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 63) | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Протягом кварталу. |  |  | Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства шляхом інформування центральних органів щодо наданих адміністративних послуг. |
|  | Підготовка проєктів розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації про розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1073 «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель і споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведеннями робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Протягом року. |  |  | Дотримання вимог екологічної та пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також необхідних санітарно-захисних зон |
|  | Розгляд та погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Погоджено 2 переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. |
|  | Розгляд клопотань щодо створення нових чи розширення існуючих об’єктів природно-заповідного фонду. | Ст. 52-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто та схвалено 1 клопотання щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду в адміністративних межах Чернігівської міської ради. |
| - л | Розгляд та погодження матеріалів щодо надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства. | Ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - |  |  | На розгляд матеріали не надходили. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства. | Ст. 28 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - |  |  | На розгляд матеріали не надходили. |
|  | Затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто та затверджено 2 ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |
|  | Розгляд матеріалів та погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та при здійсненні побічних лісових користувань. | Ст. 72,73 Лісового кодексу України. | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - |  |  | На розгляд матеріали не надходили. |
|  | Погодження віднесення лісів до відповідних категорій та виділення особливо захисних лісових ділянок. | Ст. 41 Лісового кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | У межах повноважень розглянуто та підготовлено 11 проєктів листів Чернігівської ОДА про погодження віднесення лісів до відповідних категорій та виділення особливо захисних лісових ділянок. |
|  | Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Погодження додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто та погоджено 6 матеріалів на додаткову заготівлю деревини. |
|  | Розгляд, опрацювання та узагальнення запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто та узагальнено 14 запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік, на 2025 рік – 73 запити. |
|  | Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з державного бюджету та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Підготовка та надання узагальненої інформації на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Підготовлена та надана узагальнена інформації на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. |
|  | Організаційні заходи щодо здійснення електронних торгів в системі ProZorro. | Закон України «Про публічні закупівлі». | Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Проведена закупівля послуг, забезпечено ефективне використання коштів, дотримано вимоги чинного законодавства при закупівлі робіт, товарів та послуг. |
|  | Проведення організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2024 році. | Бюджетний кодекс України. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено своєчасне виконання природоохоронних заходів, відповідне освоєння коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Підготовка інформації до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про стан виконання операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату на період до 2030 року». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено своєчасне надання інформації про стан виконання операційного плану реалізації у 2022-2024 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року (лист від 04.07.2024 № 01-01-22/10541-вих). |
|  | Підготовка інформації з виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року». | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено підготовку надання до Міндовкілля звітної інформації обласною державною адміністрацією про виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року (лист від 04.07.2024 № 01-01-22/105-44-вих). |
|  | Врахування державних інтересів при розробленні містобудівної документації. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено визначення державних інтересів для їх урахування при розробці 25 проєктів містобудівної документації; розглянуто 7 детальних планів території. |
|  | Участь у засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Взято участь у 3 засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. |
|  | Проведення оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Опрацьовано 4 повідомлення про плановану діяльність, 5 звітів з оцінки впливу на довкілля, 5 оголошень про громадське обговорення; видано 5 висновків з оцінки впливу на довкілля. |
|  | Забезпечення ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Офіційно оприлюднено 39 документів з оцінки впливу на довкілля, забезпечено інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших зацікавлених осіб про хід та результати здійснення оцінки впливу на довкілля. |
|  | Проведення громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Проведено 5 громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля та 5 громадських слухань в режимі відеоконференцій. |
|  | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Розглянуто 9 заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 1 звіт про стратегічну екологічну оцінку та 1 повідомлення про оприлюднення звіту про . стратегічну екологічну оцінку. |
|  | Забезпечення наповнення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», постанова Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 430 «Порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Надано через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки зауваження і пропозиції до 9 заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 1 звіту про стратегічну екологічну оцінку та 1 повідомлення про оприлюднення звіту про . стратегічну екологічну оцінку. |
|  | Участь у семінарах-навчаннях щодо проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Надано консультації 14 територіальним громадам щодо проведення стратегічної екологічної оцінки комплексних планів просторового розвитку |
|  | Організація та ведення моніторингу об'єктів довкілля. | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано. |  |  | Здійснено збір, обробку та узагальнення моніторингової інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля. |
|  | Обробка та узагальнення екологічної інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області. | Розпорядження заступника голови від 15.09.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля». | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано. |  |  | Узагальнено отриману моніторингову інформацію від суб’єктів моніторингу, на її основі підготовлено 3 інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області (інформація надана облдержадміністрації та розміщена на офіційному вебсайті Департаменту). |
|  | Збір, обробка та узагальнення інформації щодо дослідження сільсько-лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення»; підготовка звітів до Державного агентства України з управління зоною відчуження. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 29.01.2015 № 22 «Про зміну розпорядника коштів». | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано. |  |  | Підготовлено 3 щомісячні звіти до Державного агентства України з управління зоною відчуження про дослідження сільськогосподарської та лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення». |
|  | Підготовка плану роботи Департаменту на IV квартал 2024 року і звіту про виконання плану роботи за ІI квартал 2024 року. | Наказ Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 20.10.2015 № 64 «Про затвердження Порядку планування роботи в Департаменті екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | План роботи Департаменту на ІV квартал 2024 року і звіту про виконання планів роботи за II квартал 2024 року затверджено та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту. |
|  | Надання пропозицій та звітів щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади з проведенням консультацій з громадськістю». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено надання щомісячних пропозицій та звіту за ІІІ квартал 2024 року щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Надання інформації з питань охорони довкілля для розміщення на офіційних вебсайтах Департаменту та облдержадміністрації. | Орхуська конвенція, ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832-XIV, постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено широкий доступ громадськості до екологічної інформації, висвітлено діяльність органів влади у сфері охорони довкілля на офіційному вебсайті Департаменту, телеграм-каналі та на офіційній фейсбук-сторінці. |
|  | Проведення засідань штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області. | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 02.04.2021 № 390 «Про створення штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області». | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Протягом кварталу. |  |  | Організація заходів щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області. |
| VI. | Забезпечення вирішення екологічних проблем у регіоні |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узагальнення та надання Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України щорічної, щоквартальної та щомісячної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2024 році. | Лист Міндовкілля від 21.02.2024 № 25/3-18/2350-24. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено надання Міністерству довкілля та природних ресурсів України щоквартальної та щомісячної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2024 році ( листи від 17.09.2024 № 05-07/2120, 14.08.2024 № 05-07/1890, 17.07.2924 № 05-07/1635 та від 23.07.2024 № 05-07/1663). |
|  | Підготовка інформації про виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Підготовлено інформацію про виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні (лист від 05.07.2024 № 05-08/1566). |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки. | Лист Міндовкілля від 10.02.2023 № 25/2-22/2038-23. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено своєчасне надання інформації Міндовкіллю щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки (лист від 09.07.2024 № 05-07/1580). |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації регіональних програм. | Доручення першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 27.06.2018 № 03-10/4104 щодо реалізації регіональних програм, відповідальними за виконання яких є структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації. | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. |  |  | Підготовлено інформацію щодо реалізації регіональних програм, відповідальним за виконання яких є Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (лист від 16.07.2024 № 05-08/1628). |
| VІІ. | Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Підготовка інформації щодо актуального переліку потреб громад на реалізацію заходів зі збереження довкілля та управління відходами у рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва. | Доручення першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 05.01.2024 № 01-01-18/273-вих щодо актуалізації та оновлення переліку потреб громад на реалізацію заходів зі збереження довкілля та управління відходами. | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано. |  |  | Забезпечено своєчасне узагальнення та надання інформації щодо переліку потреб громад на реалізацію заходів зі збереження довкілля та управління відходами. |
| 7.2 | Участь у міжнародних проєктах, зустрічах з представниками зарубіжних країн стосовно обміну досвідом у сфері охорони довкілля. | Закон України «Про місцеві державні адміністрації». | Працівники Департаменту. |  | - |  |  | Заходи не проводилися. |
| VІІІ. | Екологічна наука, освіта і громадськість |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Забезпечено широкий доступ населення до екологічної інформації, матеріалів щодо висвітлення діяльності органів влади з питань охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Висвітлення на офіційних вебсайтах Департаменту, облдержадміністрації тематичної, інформаційно-аналітичної, звітної інформації, в тому числі актів законодавства, розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту. | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Забезпечено широкий доступ населення до екологічної інформації, матеріалів щодо висвітлення діяльності органів влади з питань охорони навколишнього природного середовища. |
|  | Організація роботи, підготовка та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. | Закони України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Забезпечено підготовку та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. |
|  | Надання, в межах компетенції Департаменту, екологічної інформації для розгляду на засіданнях Громадської ради при облдержадміністрації. | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». | Структурні підрозділи Департаменту. |  | - |  |  | Не було потреби |
|  | Підготовка доповіді про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2023 рік. | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища». | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Підготовлена доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2023 рік. |
|  | Підготовка екологічного паспорту Чернігівської області за 2023 рік. | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища». | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Підготовлено екологічний паспорт Чернігівської області за 2023 рік. |
|  | Заходи до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» | Екологічний календар | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано. |  |  | # Організовані екологічні заходи в Чернігівській області до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». |
| IX. | Організаційне, правове та кадрове забезпечення реалізації державної політики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення кваліфікації державних службовців, участь у навчальних заходах та семінарах у сфері охорони навколишнього природного середовища при Міндовкілля; органах державної служби та управління. | Закон України «Про державну службу», Указ Президента України від 30.05.1995 № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» | Працівники Департаменту. |  | Виконано. |  |  | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |
|  | Проведення навчальних семінарів-нарад для структурних підрозділів Департаменту з вивчення природоохоронного законодавства, змін до нормативних документів тощо. |  | Головний спеціаліст з питань персоналу. |  | Виконано. |  |  | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |
|  | Підготовка та надання щомісячної звітності про судові провадження, учасником яких є Департамент, а також про переліки актів, прийнятих Департаментом протягом звітного місяця. | Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»; пп. 11.2. п. 11 доручення голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.10.2021 № 01-01-05/8617. | Головний спеціаліст-юрисконсульт. |  | Виконано. |  |  | Підготовлено та надано щомісячну звітність у встановленому порядку. |
| X. | Запобігання та протидія корупції |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення виконання державними службовцями вимог Закону України «Про запобігання корупції». | Закон України «Про запобігання корупції». | Державні службовці Департаменту. |  | Виконано |  |  | Державними службовцями Департаменту виконуються вимоги Закону України «Про запобігання корупції». |

Начальник відділу природоохоронних програм та адміністративної роботи

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської

облдержадміністрації															Олена ЛЕГЕЙДА

Світлана Бурковська

Наталія Багіна

Наталія Тулюпа

Валентина Ганжа

Вікторія Скуміна

Тетяна Трикашна