|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації ________________ Олександр ЛОСЬ. «___» року. |  |
| --- | --- | --- |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

на 2025 рік

| Пор. № | Назва заходу |  | Рішення, на підставі яких виконується захід |  | Виконавець |  | Строк виконання | Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стан виконання завдань у сфері охорони та збереження довкілля Чернігівської області за підсумками І півріччя 2025 року | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № 121 «Про затвердження Положення про колегію обласної державної адміністрації». |  | Структурні підрозділи Департаменту |  | Виконано |  |  | Рішення колегії Чернігівської обласної державної адміністрації від 27.08.2025 № 4.2. |
| ІІ. | Питання для розгляду на сесіях обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Про розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. |  | Закон України «Про природно-заповідний фонд України». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Збільшено площу заповідної території на 77,75 га за рахунок створення трьох об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в Корюківському та Прилуцькому районах. |  |
| ІІІ. | Розроблення та реалізація державних і регіональних програм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участь у розробленні обласних комплексних програм регіонального розвитку. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України, голови Чернігівської обласної державної адміністрації та голови Чернігівської обласної ради. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Пропозиції до обласних програм надані листами від 10.01.2025 № 05-08/89, 18.03.2025 №05-08/630, 05.06.2025 № 05-08/1335, 02.09.2025 № 05-08/2104, від 17.10.2025 № 05-08/2498, 11.11.2025 № 05-08/2691 |  |
|  | Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245, рішення Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Програму виконано на 91,46 %, реалізовано 50 заходів на загальну суму 10281,517 тис. грнивень (з урахуванням економії, отриманої внаслідок проведення публічних закупівель, та відмінених з об’єктивних причин заходів). |  |
|  | Корегування Регіонального плану управління відходами Чернігівської області. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1353-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2033 року та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Регіональний план управління відходами у Чернігівській області до 2033 року розроблений, пройшов процедуру погодження з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерством розвитку громад та територій України. На даний час знаходиться на стадії затвердження. |  |
|  | Реалізація Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245, рішення Чернігівської обласної ради від 30.11.2021 № 2-7/VIII «Про затвердження Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки» (далі Програма). |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Заплановані заходи даною Програмою здійснені не повному обсязі, стаціонарні пости не встановлені у зв’язку з обмеженим фінансуванням та воєнним станом в країні. Проведені щорічні дослідження стану атмосферного повітря в місцях, у яких передбачено встановлення стаціонарних постів спостереження за атмосферним повітрям. У серпні місяці Департамент звернувся до мера міста Лаппеенранта Фінляндської Республіки про допомогу у придбанні пересувної лабораторії. Дана Програма закінчилася у грудні 2025 року, тому Департаментом було розроблено проєкт нової Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2026-2030 роки. Проведено онлайн-засідання Обласної комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря та отримано відповідний висновок. Висновок та Програму направлено на погодження до Мінекономіки. |  |
|  | Підготовка інформації до Мінекономіки про забезпечення реалізації проєктів програми LIFE. |  | Угода про приєднання України до європейської природоохоронної програми LIFE від 24.06.2011 року та лист Міндовкілля від 23.08.2022 № 25/2-15/11051-22. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлена та надана інформація до Мінекономіки про забезпечення реалізації проєктів програми LIFE (листи від 13.03.2025 № 1-01-22/2810-вих, 13.02.2025 № 01-01-22/1694-вих, 10.01.2025 № 01-01-22/372-вих, 02.07.2025 № 05-07/1561, 10.04.2025 № 01-01-22/3901-вих, 02.07.2025 № 05-07/1561, 01.10.2025 № 05-072372). |  |
| ІV. | Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз матеріалів та видача дозволів на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. |  | Закон України «Про охорону атмосферного повітря». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Розглянуто та проаналізовано 55 заяв суб’єктів господарювання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та підготовлено до видачі 54 дозволи суб’єктам господарювання, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства. |  |
|  | Видача висновків з оцінки впливу на довкілля. |  | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Видано 29 висновків з оцінки впливу на довкілля та 3 відмови у видачі висновку. |  |
| - 4 | Розгляд клопотань та видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; погодження дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |  | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 1, 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.06.2014 № 364 «Про організацію роботи щодо погодження лімітів та видачу дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто клопотання та видано дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах території Мезинського національного природного парку; Погоджено видачу 18 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |  |
|  | Забезпечення, у межах своїх повноважень, погодження документації із землеустрою. |  | Земельний кодекс України, Закон України «Про адміністративні послуги». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто 48 документацій із землеустрою; погоджено 41 документацію із землеустрою; надано 7 відмов про погодження документацій із землеустрою. |  |
|  | Реєстрація дозволів на добування тварин та дозволів на збирання рослин, занесених до Червоної книги України. |  | Інструкція про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування зі змінами та доповненнями від 19.06.2018, затвердженої наказом від 01.02.1993 № 3. |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - | На розгляд матеріали не надходили. |  |
| - 4 | Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємств. |  | Водний кодекс України, ст. 81, ст. 40, ст. 29 Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Розглянуто та погоджено 18 проєктів поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. |  |
|  | Погодження лімітів використання питної води для виробничих потреб абонентам підприємств комунальної сфери. |  | Водний кодекс України, ст. 81 , Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Розглянуто та погоджено 1 проєкт питного водопостачання для населення сел. Варва Прилуцького району Чернігівської області. |  |
| - 4 | Погодження індивідуальних регламентів скидання з накопичувачів у поверхневі водні об'єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод. |  | Водний кодекс України, ст. 81, ст. 73. |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | - | Матеріали не надходили. |  |
|  | Погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб. |  | Водний кодекс України, ст. 81, ст. 93, постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | - | Матеріали не надходили. |  |
| V. | Практичні заходи щодо реалізації державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз звітів суб’єктів господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та їх розміщення на платформі «ЕкоСистема». |  | Порядок подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58. |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Проведено аналіз звітів суб’єктів господарювання про дотримання умов дозволу на викиди і виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та оприлюднено 232 звіти на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема». |  |
|  | Підготовка інформації до Мінекономіки щодо переліку суб’єктів господарювання, яким було видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. |  | П. 53 Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 63). |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Підготовлено інформацію щодо переліку суб’єктів господарювання, яким було видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. |  |
|  | Підготовка інформації до Держекоінспекції області та Головного управління ДПС у Чернігівській області щодо виданих документів дозвільного характеру. |  | Податковий кодекс України ст. 250.3. |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Підготовлено та надано інформацію щодо виданих документів дозвільного характеру. |  |
|  | Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки. |  | Звернення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлені проєкти розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації: - від 18.03.2025 № 499 «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки»; - від 27.06.2025 № 823 «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки»; - від 29.09.2025 № 1202 «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки»; - від 15.10.2025 № 1255 «Про внесення зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |  |
|  | Про затвердження переліків (основного, додаткового) видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік. |  | Звернення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлені проєкти розпоряджень начальника Чернігівської військової адміністрації: - від 18.03.2025 № 500 «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік»; - від 27.06.2025 № 824 «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2025 рік»; - від 27.06.2025 № 825 «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2025 рік»; - від 29.09.2025 № 1204 «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2025 рік». |  |
|  | Про внесення змін до переліків (основного, додаткового) видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік. |  | Звернення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств області. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлено проєкти розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації: - від 14.07.2025 № 932 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27.06.2025 № 824», - від 29.09.2025 № 1203 «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2025 рік», - від 15.10.2025 № 1257 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29.09.2025 № 1203», - від 15.10.2025 № 1256 «Про внесення зміни до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29.09.2025 № 1204». |  |
|  | Підготовка проєктів розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації «Про розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань». |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1073 «Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель і споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведеннями робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | - | Не було потреби. |  |
|  | Розгляд матеріалів щодо погодження наказів про строки полювання на території мисливських угідь. |  | Ст. 19 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - | На розгляд матеріали не надходили. |  |
|  | Розгляд та погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Погоджено 11 переліків заходів з поліпшення санітарного стану лісів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. |  |
|  | Участь у проведені обліку чисельності мисливських тварин. |  | Закони України: «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання» |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Взято участь у проведенні обліку чисельності мисливських тварин у 3-х мисливських господарствах. |  |
|  | Розгляд клопотань щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. |  | Ст. 52-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто 9 клопотань щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. |  |
|  | Розгляд матеріалів та погодження пропозицій користувачів мисливських угідь щодо лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду. |  | Ст. 16 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто матеріали та погоджено 45 пропозицій користувачів мисливських угідь щодо лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду. |  |
|  | Розгляд та погодження матеріалів щодо надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства. |  | Ст. 22 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - | На розгляд матеріали не надходили. |  |
|  | Розгляд матеріалів та погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства. |  | Ст. 28 Закон України «Про мисливське господарство та полювання». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто та погоджено 2 проекти організації та розвитку мисливського господарства. |  |
|  | Затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |  | Ст. 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.06.2014 № 364 «Про організацію роботи щодо погодження лімітів та видачу дозволів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Розглянуто та затверджено 15 лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. |  |
|  | Розгляд матеріалів та погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та при здійсненні побічних лісових користувань. |  | Ст. 72, 73 Лісового кодексу України. |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - | Матеріали не надходили |  |
|  | Погодження віднесення лісів до відповідних категорій та виділення особливо захисних лісових ділянок. |  | Ст. 41 Лісового кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | У межах повноважень розглянуто та підготовлено проєкт листа Чернігівської обласної державної адміністрації про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку та виділення особливо захисних лісових ділянок 7 лісокористувачам. Взято участь у роботі комісії щодо обстеження насаджень на території РЛП «Міжрічинський» для ДП «Чернігіврайагролісгосп». |  |
|  | Погодження додаткової заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Погоджено додаткову заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування по 6 лісокористувачам. |  |
|  | Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 483 «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Погоджено відстрочення на заготівлю та вивезення деревини 19 лісокористувачам. |  |
|  | Засідання робочої групи з розвитку заповідної справи в області. |  | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 24.01.2018 № 42 «Про утворення робочої групи з розвитку заповідної справи в області». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | - | Засідання робочої групи не проводилось. |  |
|  | Розгляд, опрацювання та узагальнення запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів. |  | Положення про обласний фонд ОНПС, рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Розглянуто та узагальнено у звітному періоді 46 запитів про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік та 49 запитів на 2026 рік. Підготовлені матеріали на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. |  | Рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Забезпечено надання консультацій щодо порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Підготовка та надання узагальненої інформації на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області для формування переліків видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік та участь у засіданні. |  | Рішення Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 № 7-13/VIIІ «Про внесення змін до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2014 року». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлена та надана узагальнена інформація на розгляд робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області. |  |
|  | Організаційні заходи щодо здійснення електронних торгів в системі ProZorro. |  | Закон України «Про публічні закупівлі». |  | Сектор бухгалтерського обліку та фінансів |  | Виконано | Проведена закупівля послуг, забезпечено ефективне використання коштів, дотримано вимоги чинного законодавства при закупівлі робіт, товарів та послуг. |  |
|  | Проведення організаційних заходів щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році. |  | Бюджетний кодекс України, рішення Чернігівської обласної ради, розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації про затвердження переліків видатків обласного фонду ОНПС. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Забезпечено своєчасне виконання природоохоронних заходів, освоєння коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Робочі поїздки до територіальних громад з метою ознайомлення зі станом виконання природоохоронних заходів, що здійснюються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2025 році. |  | Рішення Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | 29 травня у Новобілоуській сільській раді взято участь у презентація Концепції управління відходами для «зеленого» відновлення громади. 20 грудня у с. Количівка взято участь у зустрічі громадськості з ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» щодо планованої діяльності з управління небезпечними відходами на території Іванівської сільської громади |  |
|  | Підготовка інформації до Мінекономіки про стан виконання операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.02.2025 № 96-р «Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату на період до 2030 року». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Забезпечено своєчасне надання інформації про стан виконання операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року (листи від 31.03.2025 № 01-01-22/3464-вих, 03.07.2025 № 05-07/1593, 30.09.2025 № 05-07/2342, 30.12.2025 № 01-01-22/14452-вих). |  |
|  | Підготовка інформації з виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року № 443-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року». |  | Відділ заповідної справи, біоресурсів та екомережі. |  | Виконано | Забезпечено підготовку надання до Мінекономіки звітної інформації обласною державною адміністрацією про виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року (лист від 06.10.2025 № 01-01-22/10679-вих). |  |
|  | Врахування державних інтересів при розробленні містобудівної документації. |  | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Забезпечено визначення державних інтересів для їх урахування при розробці 27 проєктів містобудівної документації; розглянуто 31 детальний план території та комплексний план розвитку території громади. |  |
|  | Участь у засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. |  | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Взято участь у 10 засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради. |  |
|  | Проведення оцінки впливу на довкілля. |  | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Опрацьовано 35 повідомлень про плановану діяльність, 31 звіт з оцінки впливу на довкілля, 31 оголошення про громадське обговорення; видано 29 висновків з оцінки впливу на довкілля та 3 відмови у видачі висновку. |  |
|  | Забезпечення ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. |  | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Офіційно оприлюднено 244 документи з оцінки впливу на довкілля, забезпечено інформування суб’єктів оцінки впливу на довкілля та інших зацікавлених осіб про хід та результати здійснення оцінки впливу на довкілля. |  |
|  | Проведення громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля. |  | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Проведено 35 громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля та 35 громадських слухань в режимі відеоконференцій. |  |
|  | Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки. |  | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Розглянуто 31 заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 29 звітів про стратегічну екологічну оцінку та 29 повідомлень про оприлюднення звіту про . стратегічну екологічну оцінку. |  |
|  | Забезпечення наповнення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. |  | Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», постанова Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 430 «Порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки» |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. |  | Виконано | Надано через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки зауваження і пропозиції до 31 заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 29 звітів про стратегічну екологічну оцінку та 29 повідомлень про оприлюднення звіту про . стратегічну екологічну оцінку. |  |
|  | Участь у семінарах-навчаннях щодо проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. |  | Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». |  | Відділ оцінки впливу на довкілля. Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Проведено навчання «Екосистема як інструмент доступу до відкритих даних у сфері довкілля» під час онлайн-вебінару «Сила відкритих даних у захисті довкілля» проведеного в рамках Тижня Відкритого Уряду разом з Національним університетом «Чернігівська політехніка». Проведено навчання для розробників документів щодо оцінки впливу на довкілля; для працівників органів місцевого самоврядування щодо обов’язків та участі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при здійсненні оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Надано консультації територіальним громадам щодо проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування та суб’єктам господарювання щодо процедури оцінки впливу на довкілля. |  |
|  | Організація та ведення моніторингу об'єктів довкілля. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391. «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Здійснено збір, обробку та узагальнення моніторингової інформації від суб’єктів системи моніторингу довкілля впродовж року. |  |
|  | Обробка та узагальнення екологічної інформації від суб'єктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля». |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Узагальнено отриману моніторингову інформацію від суб’єктів моніторингу, протягом року на її основі підготовлено інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля області (інформація надана облдержадміністрації та розміщена на офіційному сайті Департаменту та у соціальних мережах). |  |
|  | Збір, обробка та узагальнення інформації щодо дослідження сільсько-лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення»; підготовка звітів до Державного агентства України з управління зоною відчуження. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.01.2015 № 22 «Про зміну розпорядника коштів». |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Підготовлено щомісячні звіти до Державного агентства України з управління зоною відчуження про дослідження сільськогосподарської та лісогосподарської продукції за програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення». |  |
|  | Розгляд запитів населення про рівень вмісту радіонуклідів в сільсько-лісогосподарській продукції у визначених місцях радіологічного моніторингу Чернігівської області. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.01.2015 № 22 «Про зміну розпорядника коштів». |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | - | Запити не надходили. |  |
|  | Підготовка планів та звітів про виконання квартальних та річного планів роботи Департаменту. |  | Наказ Департаменту від 20.10.2015 № 64 «Про затвердження Порядку планування роботи в Департаменті екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлено 8 квартальних та 2 річні плани Департаменту і облдержадміністрації, 8 звітів про виконання квартальних та 2 звітів про виконання річних планів роботи Департаменту і облдержадміністрації. |  |
|  | Робочі наради з питань підбиття підсумків діяльності Департаменту за 2024 рік, за І півріччя 2025 року. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 31.01.2019 № 46 «Про затвердження Положення про Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації» (зі змінами). |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Проведені робочі наради з питань підбиття підсумків діяльності Департаменту за 2024 рік, за І півріччя 2025 року. |  |
|  | Надання пропозицій та звітів щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади з проведенням консультацій з громадськістю». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Забезпечено надання щомісячних пропозицій, квартальних та річних звітів щодо консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Надання інформації з питань охорони довкілля для розміщення на офіційних вебсайтах Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної державної адміністрації. |  | Орхуська конвенція, ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832-XIV, постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Забезпечено широкий доступ громадськості до екологічної інформації, висвітлено діяльність органів влади у сфері охорони довкілля на офіційному вебсайті Департаменту, телеграм-каналі та на офіційній фейсбук-сторінці. |  |
|  | Проведення засідань штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області. |  | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 02.04.2021 № 390 «Про створення штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | - | Не було потреби. |  |
|  | Підготовка та проведення засідання комісії з питань моніторингу довкілля Чернігівської області. |  | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля». |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Заплановане засідання Комісії цього року було замінено проведенням брифінгу в Чернігівській ОВА 16 грудня щодо стану моніторингових досліджень довкілля області в поточному році. Всі питання, які виносяться на щорічні засідання Комісії, були висвітлені на брифінгу. Інформація, щодо моніторингу була розміщена в регіональних медіа, на офіційних сторінках ОДА та Департаменту. |  |
|  | Підготовка щоквартальної інформації щодо незаконного видобутку корисних копалин та надання її до Державної служби геології та надр України. |  | Указ Президента України на виконання рішення РНБО від 25.03.2021 № 122/2021 «Про рішення РНБОУ від 19.03.2021 «Щодо стану справ у сфері надрокористування» та доручення Прем'єр-міністра України від 02.04.2021 № 13237/1/1-21. |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Підготовлено чотири квартальні інформації, які направлялися до Держслужби геології та надр України. Протягом року на території області контролюючими органами виявлено 6 фактів незаконного видобування корисних копалин. |  |
|  | Моніторинг та розгляд електронних звернень, які надходять кабінету через офіційний ресурс Міндовкілля «ЕкоЗагроза». |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 № 783 «Деякі питання функціонування сервісу фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії рф «ЕкоЗагроза» |  | Відділ екологічного моніторингу. |  | Виконано | Здійснюється моніторинг електронних звернень щодо екологічної загрози довкіллю які надходять до офіційного ресурсу «ЕкоЗагроза». До кабінету Департаменту на розгляд надійшло 47 електронних звернень, з яких 42 були розглянуті, заявникам надана відповідь щодо вжиття заходів з усунення негативних наслідків, як передбачено законодавчими документами. |  |
| VI. | Забезпечення вирішення екологічних проблем у регіоні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення інвентаризації непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) на території області. |  | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища» |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | У січні-лютому проведено інвентаризацію непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) на території області. |  |
|  | Підготовка інформації до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України щодо ситуації у сфері поводження з непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин. |  | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано | Підготовлено і надано у встановлені строки до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України інформацію щодо ситуації у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (лист від 04.02.2025 № 04-12/284). |  |
|  | Підготовка інформації до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України щодо виконання заходів Національного плану управління відходами до 2033 року. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1353-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2033 року та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів». |  | Відділ регулювання природних ресурсів та відходів. |  | Виконано. | Інформація про стан виконання заходів Національного плану управління відходами до 2033 року підготовлена та своєчасно надана до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (листи: від 09.01.2025 №04-12/75, від 04.04.2025 №04-12/782, від 03.07.2025 № 04-05/1590, від 03.10.2025 №04-04/2393) |  |
|  | Підготовка інформації про стан виконання заходів та основних показників Програми економічного і соціального відновлення та розвитку Чернігівської області на 2025 рік. |  | Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05.02.2024 № 55 «Про затвердження Програми економічного і соціального відновлення та розвитку Чернігівської області на 2025 рік». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. | Надано пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2026 рік (лист від 11.11.2025 № 05-08/2691). |  |
|  | Підготовка звіту про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки за 2025 рік. |  | Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», рішення Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлено звіт про результати виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки за 2025 рік та направлено Чернігівській обласній раді та Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. |  |
|  | Підготовка звіту про хід виконання Програми протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській області на 2020-2024 роки за 2024 рік. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245, рішення Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській області на 2020-2024 роки». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлено та своєчасно надано звіт про хід виконання Програми протидії незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів у Чернігівській області на 2020-2024 роки за 2024 рік. |  |
|  | Підготовка звіту про хід виконання Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки за 2024 рік. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245, рішення Чернігівської обласної ради від 30.11.2021 № 2-7/VIII «Про Програму державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Підготовлено та направлено звіт про результати виконання Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки за 2024 рік Чернігівській обласній раді та Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації. |  |
|  | Розміщення на офіційних вебсайтах Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації і Чернігівської обласної державної адміністрації річних звітів про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021 – 2027 роки, Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки. |  | Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245 (п. 7) «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Забезпечено своєчасне розміщення на офіційних вебсайтах Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації і Чернігівської обласної державної адміністрації річних звітів про виконання програм. |  |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки. |  | Лист Міндовкілля від 10.02.2023 № 25/2-22/2038-23. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. | Забезпечено своєчасне надання інформації до Мінекономіки щодо реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки (лист від 07.01.2025 № 05-07/55, 09.07.2025 № 05-07/1637, 14.07.2025 № 05-08/1671). |  |
|  | Узагальнення та надання Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України щорічної, щоквартальної та щомісячної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2025 роцію |  | Листи Міндовкілля від 21.02.2024 № 25/3-18/2350.. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. | Забезпечено надання Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України щоквартальної та щомісячної інформації про планові показники та фактичні надходження коштів до спеціального фонду місцевого бюджету, перелік природоохоронних заходів, що заплановані та виконані у 2025 році (листи від 17.01.2025 № 05-07/155, 12.02.2025 № 05-07/356, 14.02.2025 № 05-07/387, 14.03.2025 № 05-07/613, 28.04.2025 № 05-07/996, 13.05.2025 № 05-07/1118, 12.06.2025 № 05-07/1373, 07.07.2025 № 05-07/1615 15.07.2025 № 05-07/1687, 14.10.2025 №05-07/2463 та від 08.10.2025 №05-07/2434). |  |
|  | Підготовка інформації щодо реалізації регіональних програм. |  | Доручення першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 27.06.2018 № 03-10/4104 щодо реалізації регіональних програм, відповідальними за виконання яких є структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації. |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. | Забезпечено своєчасне надання інформації щодо реалізації регіональних програм (листи від 15.01.2025 № 05-08/122, 14.07.2025 № 05-08/1671, від 14.07.2025 № 05-08/1671, 20.10.2025 № 05-08/2513). |  |
|  | Підготовка інформації про виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. |  | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 374-р «Про затвердження плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано. | Підготовлено та надано відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації інформацію про виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. Департаментом на постійній основі проводиться інформаційно-просвітницька кампанія щодо заходів з реалізації вищезазначеної стратегії. |  |
| VІІ. | Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участь у міжнародних проектах, зустрічах з представниками зарубіжних країн стосовно обміну досвідом у сфері охорони довкілля. |  | Закон України «Про місцеві державні адміністрації». |  | Працівники Департаменту. |  | Виконано | Взято участь у візиті високого рівня до Фінського метеорологічного інституту, що відбувся у Гельсінкі. Під час робочої зустрічі Департамент звернувся до мера міста Лаппеенранта Фінляндської Республіки про допомогу у придбанні пересувної лабораторії для дослідження атмосферного повітря. |  |
| VІІІ | Екологічна наука, освіта і громадськість |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє». |  | Ст. 6, 21, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». |  | Відділ природоохоронних програм та адміністративної роботи. |  | Виконано | Проведено щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє». Усього до конкурсної комісії надійшло 362 роботи від 205 учасників. До нагородження представлено 205 осіб у 3-ьох номінаціях за двома віковими категоріями. |  |
|  | Підготовка доповіді про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2024 рік. |  | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища». |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2024 рік направлено до Мінекономіки та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту. |  |
|  | Підготовка екологічного паспорту Чернігівської області за 2024 рік. |  | Орхуська конвенція, наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2022 № 454 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища». |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Екологічний паспорт Чернігівської області за 2024 рік направлено до Мінекономіки та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту. |  |
|  | Висвітлення на офіційних вебсайтах Департаменту, обласної державної адміністрації тематичної, інформаційно-аналітичної, звітної інформації, в тому числі актів законодавства, розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту. |  | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Забезпечено широкий доступ населення до екологічної інформації, матеріалів щодо висвітлення діяльності органів влади з питань охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет-видання з питань діяльності Департаменту, охорони довкілля, використання, відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки тощо. |  | Закони України: «Про інформацію», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації», Орхуська конвенція. |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Забезпечено широкий доступ населення до екологічної інформації, матеріалів щодо висвітлення діяльності органів влади з питань охорони навколишнього природного середовища. |  |
|  | Організація роботи, підготовка та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. |  | Закони України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | Виконано | Забезпечено підготовку та надання відповідей на інформаційні запити, звернення, листи депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, громадських об’єднань та окремих громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту. |  |
|  | Надання, в межах компетенції Департаменту, екологічної інформації для розгляду на засіданнях Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації. |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». |  | Структурні підрозділи Департаменту. |  | - | Не було потреби |  |
| IX. | Організаційне, правове та кадрове забезпечення реалізації державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення кваліфікації державних службовців, участь у навчальних заходах та семінарах у сферах державної служби, запобігання корупції, охорони навколишнього природного середовища тощо. |  | Закон України «Про державну службу», Указ Президента України від 30.05.1995 № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». |  | Працівники Департаменту. |  | Виконано. | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |  |
|  | Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та проведення навчальних семінарів-нарад для структурних підрозділів Департаменту щодо змін у законодавстві з питань державної служби. |  |  |  | Головний спеціаліст з питань персоналу |  | Виконано. | Підвищено рівень знань та кваліфікацію державних службовців Департаменту. |  |
|  | Підготовка та надання щомісячної звітності про судові провадження, учасником яких є Департамент, а також про переліки актів, прийнятих Департаментом протягом звітного місяця |  | Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»; пп. 11.2. п. 11 доручення голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.10.2021 № 01-01-05/8617. |  | Головний спеціаліст-юрисконсульт |  | Виконано. | Підготовлено та надано щомісячну звітність у встановленому порядку. |  |
| X. | Запобігання та протидія корупції |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення виконання державними службовцями вимог Закону України «Про запобігання корупції». |  | Закон України «Про запобігання корупції». |  | Державні службовці Департаменту. |  | Виконано. | Державними службовцями Департаменту виконуються вимоги Закону України «Про запобігання корупції». |  |
|  | Заповнення на офіційному вебсайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік держслужбовцями Департаменту. |  | Закон України «Про запобігання корупції». |  | Державні службовці Департаменту. |  | Виконано. | Державними службовцями Департаменту подано у встановленому порядку на офіційному вебсайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік. |  |

Начальник відділу природоохоронних програм та адміністративної роботи

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської

облдержадміністрації															Ірина СЕРДЮК

Світлана Бурковська

Наталія Багіна

Людмила Ющенко

Валентина Ганжа

Вікторія Скуміна

Тетяна Трикашна

Тетяна Жерденко