## Загальний
Виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області за 2016 рік
КФК |  | Напрямки використання | План, тис. грн. | Сума по договорам, тис. грн. | в тому числі, тис. грн |  |  | Профінансовано в 2016 році, тис. грн (з урахуванням технічного та авторського нагляду) | Стан виконання
| КЕКВ |  |  |  | СМР | Технічний нагляд | Авторський нагляд
240601 | 3122 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Ічнянському районі Чернігівської області | 1269.522 | 1262.128 | 1236.798 | 24.369 | 0.961 | 1262.13 | Здійснено тампонаж 27 свердловин
| 3122 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Бобровицькому районі Чернігівської області | 993 | 927.827 | 907.71 | 18.106 | 2.011 | 927.827 | Здійснено тампонаж 22 свердловин
| 3122 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Носівському районі Чернігівської області | 739 | 690.963 | 674.189 | 13.447 | 3.327 | 690.963 | Здійснено тампонаж 17 свердловин
|  | Всього по коду: | 3001.522 | 2880.918 | 2818.697 | 55.922 | 6.299 | 2880.92
|  | в т.ч. Департамент | 3001.522 | 2880.918 | 2818.697 | 55.922 | 6.299 | 2880.92
|  | в т.ч. УКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240602 | 3122 | Облаштування сміттєзвалищ у Коропському районі | 199.9 | 190.7 | 190.7 | 0 | 0 | 190.7 | Роботи завершено
|  | Будівництво полігону по утилізації рідких нечистот в смт.Срібне Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 18.16 | 16.2634 | 16.2634 | 0 | 0 | 16.2634 | Оплата проектно-вишукувальних робіт
|  | Всього по коду: | 218.06 | 206.9634 | 206.9634 | 0 | 0 | 206.9634
|  | в т.ч. Департамент | 199.9 | 190.7 | 190.7 | 0 | 0 | 190.7
|  | в т.ч. УКБ | 18.16 | 16.2634 | 16.2634 | 0 | 0 | 16.2634
240603 |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Григоро-Іванівка Ніжинського району з заміною зношеного обладнання | 1299.495 | 1298.9503 | 1294.5394 | 4.4109 |  | 1298.9503 | Роботи завершено
|  | Реконструкція очисних споруд в смт.Куликівка Чернігівської області | 2217.86 | 2204.9075 | 2154.0842 | 50.8233 |  | 2204.9075 | Роботи, заплановані на 2016 рік виконано
|  | Реконструкція очисних споруд і КНС в с.Киселівка Чернігівського району Чернігівської області продуктивністю 200 м3/добу (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 970 | 25.536 | 25.536 | 0 | 0 | 25.536 | Перерахована проектно-кошторисна документація
|  | Реконструкція системи каналізації Коропської районної центральної лікарні Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 142.83 | 107.204 | 104.035 | 3.169 |  | 107.204 | Роботи завершено
|  | Реконструкція системи водовідведення Коропської центральної районної лікарні | 1313.83 | 1294.7741 | 1256.6951 | 38.079 |  | 1294.7741 | Роботи завершено
|  | Реконструкція КНС №1 та КНС №2 в м.Бахмач Чернігівської області | 1009.1 | 994.6908 | 963.0528 | 31.638 |  | 994.6908 | Роботи завершено
|  | Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області | 1300 | 1293.897 | 1266.155 | 27.742 |  | 1293.897 | Роботи, заплановані на 2016 рік виконано
| 3142 | Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул.Корчагінська в смт.Ріпки Чернігівської області | 1069 | 1018.5283 | 995.34 | 19.1353 | 4.053 | 958.5243 | Роботи будуть завершені в 2017 році (необхідно зробити перерахунок п.к.д.)
|  | Придбання каналізаційного насосу для заміни зношеного на КНС м.Прилуки | 310.5 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | Придбано обладнання
|  | Реконструкція каналізаційної насосної станції в с.Часнівці, Козелецького району Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 350 | 349.6076 | 304.9032 | 44.7044 | 0 | 349.6076 | Роботи завершено
|  | Придбання комплекту системи аерації на базі аераторів "Аква Лайн М" для заміни зношених на каналізаційних очисних спорудах м.Прилуки | 486.86 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 343.2 | Придбано обладнання
|  | Реконструкція каналізаційно-насосної станції дитсадка "Сонечко" по вулиці Б.Хмельницького в м.Семенівка Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 400 | 400 | 372.678 | 27.322 |  | 400 | Роботи, заплановані на 2016 рік виконано
|  | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи по об`єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд з застосуванням енергозберігаючих технологій в м.Семенівка Чернігівської області" | 15 | 0 |  |  |  | 0 | Роботи не виконано
|  | Придбання каналізаційного насоса для заміни зношеного на каналізаційних очисних спорудах м.Варва | 160 | 156.84 | 156.84 |  |  | 156.84 | Придбано обладнання
|  | Розробка робочої документації очистки стічних вод з використанням біоплат на підставі дослідження енергоощадного метода для малих населених пунктів смт.Замглай Ріпкинського району | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | Роботи завершено
|  | Всього по коду: | 11139.475 | 9838.1356 | 9587.0587 | 247.0239 | 4.053 | 9778.1316
|  | в т.ч. Департамент | 1164 | 1113.5283 | 1090.34 | 19.1353 | 4.053 | 1053.5243
|  | в т.ч. УКБ | 9975.475 | 8724.6073 | 8496.7187 | 227.8886 | 0 | 8724.6073
240604 |  | Благоустрій природних джерел області | 199 | 198.721 | 198.721 | 0 | 0 | 198.721
| 2240 | Видання щорічної Доповіді про стан навколишнього природного середовища, екологічного паспорту області та екологічних навчально-пізнавальних матеріалів | 199 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | Роботи завершено
| 2240 | Забезпечення функціонування Орхуського центру | 20 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | Роботи завершено
| 2240 | Визначення токсичності поверхневих вод | 20 | 19.5538 | 19.5538 | 0 | 0 | 19.5538 | Роботи завершено
| 3122 | Будівництво протиерозійної споруди по ліквідації наслідків ерозійних явищ по вул.Щорса в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 770 | 605.6624 | 582.2124 | 13.39 | 2.06 | 605.6624 | Роботи завершено
| 3122 | Будівництво системи водовідводу поверхневих вод із частковим водопониженням грунтових вод по пров.Кільцьовий в смт. Ріпки Чернігівської області | 958.61 | 944.029 | 921.622 | 17.907 | 4.5 | 944.029 | Роботи завершено
| 2240 | Визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Чернігова | 4.5 | 4.3912 | 4.3912 | 0 | 0 | 4.3912 | Роботи завершено
|  | Ліквідація наслідків зсуву та ерозійних явищ території провулку Романа Волкова в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області | 598.32 | 515.305 | 515.305 | 0 | 0 | 174.5005 | Роботи планується завершити у 2017 році
|  | Відновлювальні та протизсувні роботи з реконструкцією перепадного колодязя зливової водовідвідної каналізації по вул.Монастирська в м.Новгород-Сіверський | 484.1 | 212.231 | 205.845 | 6.386 | 0 | 212.231 | Необхідно внести зміни до ПКД та продовжити роботи у 2017 році
|  | Екологічне обгрунтування виконання оздоровчих заходів р.Стрижень за межами м.Чернігова | 130 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | Роботи завершено
|  | Всього по коду: | 3383.53 | 2840.3934 | 2788.1504 | 37.683 | 6.56 | 2499.5889
|  | в т.ч. Департамент | 2301.11 | 2112.8574 | 2067.0004 | 31.297 | 6.56 | 2112.8574
|  | в т.ч. УКБ | 1082.42 | 727.536 | 721.15 | 6.386 | 0 | 386.7315
240605 | 2240 | Виготовлення інформаційно-охоронних знаків на об’єкти природно-заповідного фонду | 199.8 | 199.28 | 199.28 | 0 | 0 | 199.28 | Роботи завершено
|  | Розробка та облаштування екологічних стежок на об'єктах природно-заповідного фонду | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | Роботи завершено
|  | Розробка регіональної схеми екомережі | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | Роботи завершено
|  | Покращення санітарно-екологічного стану водойми № 1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі | 505 | 484.3823 | 484.3823 |  |  | 0 | Роботи не виконано
|  | Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів | 995 | 990 | 990 | 0 | 0 | 990 | Роботи завершено
|  | Всього по коду: | 1967.8 | 1941.6623 | 1941.6623 | 0 | 0 | 1457.28
|  | в т.ч. Департамент | 1462.8 | 1457.28 | 1457.28 | 0 | 0 | 1457.28
|  | в т.ч. УКБ | 505 | 484.3823 | 484.3823 | 0 | 0 | 0
|  | Разом 2016 рік | 19710.387 | 17708.0726 | 17342.5318 | 340.6289 | 16.912 | 16822.8839
|  | в тому числі Департамент | 8129.332 | 7755.2837 | 7624.0174 | 106.3543 | 16.912 | 7695.2817
|  | в тому числі УКБ | 11581.055 | 9952.7889 | 9718.5144 | 234.2746 | 0 | 9127.6022
|  |  | 19710.387 | 17708.0726 | 17342.5318 | 340.6289 | 16.912 | 16822.8839
2002.3144
Note on G16: Lena: разом авторський та технагляд
Note on G17: Lena: разом авторський та технагляд